Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан 453830 г.Сибай, ул. Ленина, 9/1, Телефон,(34775) 3-31-15, факс 5-28-67

РЕШЕНИЕ О календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан третьего созыва 4 марта 2012 года «13» декабря 2011 года г. Сибай № 90 В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст. 20 Кодекса Республики Башкортостан о выборах, с учетом Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 26 ноября 2011 года №62/542-6, Территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии решила: Утвердить календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан третьего созыва 4 марта 2012 года (прилагается). Подготовить и принять не позднее 14 декабря 2011 года все необходимые решения, связанные с правовым, организационным и методическим обеспечением подготовки предстоящих 4 марта 2012 года выборов депутатов Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан третьего созыва. Разместить настоящее решение на официальном сайте Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии А.З.Калимуллину. Председатель территориальной избирательной комиссии В.А.Сагадатов Секретарь территориальной избирательной комиссии А.З. Калимуллина

УТВЕРЖДЕН

Решением  Территориальной

избирательной комиссии городского округа город Сибай Республики Башкортостан

от 13 декабря 2011 года  № 90

Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительных органов  местного самоуправления

4 марта 2012  года

| № пп | Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ОБРАЗОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов (Решением Совета городского округа город Сибай РБ №768 от 13 декабря 2011 г.) | не ранее 4 декабря 2011 года и не позднее 14 декабря 2011 года | Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов (14 декабря 2011 года в газете «Сибайский рабочий») | не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
| 3. | Утверждение Календарного плана основных мероприятий подготовки и проведения выборов, назначенных на 4 декабря 2011 года | непосредственно после назначения соответствующих выборов | Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
| 4. | Формирование окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Совета городского округа город Сибай Республики Башкортостан третьего созыва либо принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территориальную избирательную комиссию (Решение ТИК ГО г.Сибай РБ №89 от 13 декабря 2011 года) | не позднее 19 декабря 2011 года | Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
| 5. | Образование избирательных участков (Постановлением главы Администрации городского округа город Сибай РБ от 11-12 января 2012 года) | не позднее 13 января 2012 года | глава Администрации ГО г.Сибай по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
| 6. | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования (в газете «Сибайский рабочий» от 13 января 2012 года) | не позднее 18 января 2012 года | глава местной администрации |
| 7. | Опубликование сообщения о формировании участковых избирательных комиссий с указанием срока приема предложений по их составу (в газете «Сибайский рабочий» от 13 января 2012 года) | после образования избирательных участков, но не позднее 18 января 2012 года | территориальная избирательная комиссия |
| 8. | Прием предложений по формированию участковых избирательных комиссий ( 14 января по 29 января 2012 года) | в течение не мене чем 15 дней после опубликования сообщения о формировании участковых избирательных комиссий | территориальная избирательная комиссия |
| 9. | Формирование участковых избирательных комиссий ( не позднее 3 февраля 2012 года) | не ранее 2 февраля и не позднее 9 февраля 2012 года | территориальная избирательная комиссия |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 10. | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | не позднее 3 января 2012 года | глава местной администрации муниципального района, городского округа |
| 11. | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списка избирателей сведений об избирателях | еженедельно со дня представления сведений | глава администрации муниципального района, городского округа, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или в чьем самостоятельном распоряжении находятся общежития |
| 12. | Составление списка избирателей отдельно по каждому участку | с момента получения сведений от главы местной администрации муниципального района до 11 февраля 2012 года | территориальная избирательная комиссия |
| 13. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | 12 февраля 2012 года | территориальная избирательная комиссия |
| 14. | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | с 12 февраля 2012 года | участковые избирательные комиссии |
| 15. | Направление в территориальную либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | с 12 февраля по 24 февраля 2012 года – каждые три дня, а с 25 февраля 2012 года до дня голосования включительно – ежедневно | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, главы администраций; органы ЗАГС, а также органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации; территориальные органы ФМС, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы - местные администрации поселений; военные комиссары; командиры воинских частей; руководители образовательных учреждений с очной формой обучения; суды; территориальные избирательные комиссии |
| 16. | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | не позднее 18 часов по местному времени 3 марта 2012 года | председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| 17. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | после подписания списка избирателей, но не позднее 3 марта 2012года | председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |
| 18. | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | не позднее чем через 20 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | избирательные объединения, граждане РФ |
| 19. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов | со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата, списка кандидатов (этим днем является день представления заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов), но не позднее_____ | избирательные объединения, кандидаты, лица, собирающие подписи избирателей |
| 20. | Представление документов, необходимых для регистрации, в территориальную избирательную комиссию ( 31 декабря 2011 года с 8.00 до 14.00; 01 января 2012 года с 14.00 до 18.00; 02 января 2012 года с 8.00 до 18.00) до 3 января 2012 года | не позднее 18.00 часов по местному времени | избирательные объединения, кандидаты |
| 21. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов (до 13 января 2012 года) | в течение 10 дней со дня получения документов | территориальная избирательная комиссия |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |
| 22. | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в выборах | в течение 5 дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной (муниципальной службе), работающие в организациях, издающих СМИ |
| 23. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, списков кандидатов | в течение трех дней со дня поступления письменного представления кандидата, избирательного объединения о назначении доверенных лиц и иных документов, но не ранее принятия решения о регистрации кандидата | территориальная избирательная комиссия |
| 24. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, списка кандидатов | не позднее 27 февраля 2012 года | избирательное объединение |
| 25. | Реализация права избирательного объединения на исключение кандидата из списка | не позднее 17 февраля 2012 года | избирательное объединение |
| 26. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру путем подачи соответствующего заявления | не позднее 27 марта 2012 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств - не позднее 2 марта 2012 | кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 27. | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для опубликования решений комиссий | не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | муниципальные организации телерадиовещания, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 28. | Размещение на стенде в помещении территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 75 Кодекса РБ о выборах | не позднее 17 февраля 2012 года | территориальная избирательная комиссия |
| 29. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | с 28 февраля по 4 марта 2012 года включительно |  |
| 30. | Представление в территориальную избирательную комиссию перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций по Республике Башкортостан |
| 31. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных изданий | по представлению | территориальная избирательная комиссия |
| 32. | Публикация политической партией, выдвинувшей кандидатов, своей предвыборной программы (не менее чем в одном государственном или муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет». Представление в территориальную избирательную комиссию копии указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в сети «Интернет», на котором размещена предвыборная программа политической партии | не позднее 12 февраля 2012 года | политические партии |
| 33. | Агитационный период | со дня выдвижения кандидата, списка кандидата (дня представления в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и до ноля часов 3 марта 2012 года | избирательные объединения, кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 34. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | с 4 февраля до ноля часов по местному времени 3 марта 2012 года |  |
| 35. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений и уведомлений о готовности предоставить избирательным объединениям, кандидатам эфирное время, печатную площадь в территориальную избирательную комиссию | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 36. | Публикация информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую редакция печатного издания предоставляет для проведения предвыборной агитации | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 37. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения предвыборных агитационных материалов | в течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов | территориальная избирательная комиссия |
| 38. | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий, предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированного для проведения предвыборной агитации платного эфирного времени | в течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов | муниципальные организации телерадиовещания на основании письменных заявок, поданных кандидатами, избирательными объединениями |
| 39. | Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов | в течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов | редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 40. | Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования печатных платных предвыборных агитационных материалов | в течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов | редакции государственных, муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных уполномоченными представителями избирательных объединений, кандидатами |
| 41. | Реализация права отказаться от участия в агитационном мероприятии после проведения жеребьевки, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания | не позднее чем за два дня до выхода агитационного мероприятия в эфир | избирательные объединения, кандидаты |
| 42. | Реализация права отказаться от использования печатной площади | не позднее чем за 5 дней до дня публикации | избирательные объединения, кандидаты |
| 43. | Публикация графика распределения бесплатного эфирного времени, бесплатной печатной площади | не позднее 3 февраля 2012 года | территориальная избирательная комиссия, редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 44. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в соответствующую территориальную избирательную комиссию, а также в территориальную избирательную комиссию, на территории которой зарегистрированы соответствующая полиграфическая организация, соответствующий индивидуальный предприниматель | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 45. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в соответствующую территориальную избирательную комиссию, а также в территориальную избирательную комиссию, на территории которой зарегистрированы соответствующая полиграфическая организация, соответствующий индивидуальный предприниматель | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов |
| 46. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | не позднее 2 февраля 2012 года | органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 47. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением выборов | в течение 10 дней со дня опубликования (публикации) решения о назначении выборов | местная администрация |
| 48. | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиями | не позднее 2 февраля 2012 года | территориальная избирательная комиссия |
| 49. | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: -в территориальные избирательные комиссии -в Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан | не позднее 14 марта 2012 года не позднее чем через три месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов | участковые избирательные комиссии территориальная избирательная комиссия |
| 50. | Создание избирательного фонда кандидатом | в период после письменного уведомления о выдвижении кандидата (дня представления заявления о согласии баллотироваться и прилагаемых к нему иных документов) и до дня представления документов для регистрации кандидата в соответствующую избирательную комиссию | кандидаты |
| 51. | Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | первого – одновременно с документами для регистрации кандидата; итогового – не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 52. | Передача копий финансовых отчетов в редакции средств массовой информации для их опубликования | в течение пяти дней со дня получения финансовых отчетов | территориальная избирательная комиссия |
| 53. | Представление в территориальную избирательную комиссию сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | периодически по запросу территориальной избирательной комиссии | филиал Сберегательного банка Российской Федерации |
| 54. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств на специальные избирательные счета кандидатов и расходовании этих средств | в трехдневный срок, а с 1 марта 2012 года – немедленно | филиал Сберегательного банка Российской Федерации по запросу территориальной избирательной комиссии, а также – по соответствующему избирательному фонду – по требованию кандидата, избирательного объединения |
| 55. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды. Сообщение избирательной комиссии, направившей представление, о результатах проверки | в пятидневный срок со дня поступления представления | органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 56. | Перечисление в доход соответствующего бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах | с 4 мая 2012 года | филиал Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
| ГОЛОСОВАНИЕ |
| 57. | Утверждение формы, текста, числа, порядка контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (не позднее 3 февраля 2012 года) | не позднее 12 февраля 2012 года | территориальная избирательная комиссия |
| 58. | Утверждение текстов избирательных бюллетеней на башкирском, татарском языках (не позднее 3 февраля 2012 года) | не позднее 12 февраля 2012 года | территориальная избирательная комиссия |
| 59. | Изготовление избирательных бюллетеней (не позднее 3 февраля 2012 года) | не позднее 12 февраля 2012 года | территориальная избирательная комиссия |
| 60. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии (Решением ТИК ГО г.Сибай РБ от 22 февраля 2012 года №____) | не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | территориальная избирательная комиссия |
| 61. | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | не позднее 2 марта 2012 года | территориальная избирательная комиссия |
| 62. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования, досрочного голосования через средства массовой информации или иным способом (не позднее 10 февраля 2012 года) | не позднее 12 февраля 2012 года | территориальная, участковые избирательные комиссии |
| 63. | Голосование в помещениях избирательных участков | с 8.00 до 20.00 по местному времени 4 марта 2012 года | участковые избирательные комиссии |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 64. | Подсчёт голосов на избирательном участке, составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | после окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | участковые избирательные комиссии |
| 65. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | после проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 66. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 3 статьи 36 Кодекса РБ о выборах | незамедлительно после подписания протокола | участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |
| 67. | Установление итогов голосования в соответствующем округе | не позднее 14 марта 2012 года | территориальная избирательная комиссия |
| 68. | Определение общих результатов выборов | не позднее 14 марта 2012 года | территориальная избирательная комиссия |
| 69. | Направление зарегистрированным кандидатам, избранными депутатами извещений о подписании протокола о результатах выборов | незамедлительно после подписания протокола | территориальная избирательная комиссия |
| 70. | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | в пятидневный срок со дня получения извещения | зарегистрированные кандидаты, избранные депутатами |
| 71. | Реализация права отказаться от получения депутатского мандата путем представления в территориальную избирательную комиссию соответствующего письменного заявления | в пятидневный срок со дня получения извещения о подписании протокола о результатах выборов | зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 72. | Направление общих данных о результатах выборов редакциям средств массовой информации | в течение одних суток после определения результатов выборов | территориальная избирательная комиссии |
| 73. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым кандидатом, списком кандидатов | в течение 5 дней со дня принятия решения | территориальная избирательная комиссия |
| 74. | Публикация (обнародование) данных, содержащихся в протоколах территориальной, участковых избирательных комиссий об итогах голосования и соответствующих сводных таблицах | в течение двух месяцев со дня официального опубликования (обнародования) полных данных о результатах выборов | территориальная избирательная комиссия |
| ХРАНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ (МАТЕРИАЛОВ) |
| 75. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов | в порядке, установленном Кодексом РБ о выборах и Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан | избирательные комиссии |
| 76. | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | не менее 12 месяцев со дня официального опубликования результатов выборов | организации телерадиовещания |
| 77. | Хранение учетных документов о предоставлении (региональным отделениям политических партий) соответственно бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации | до 4 марта 2017 года | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |