ПРОГРАММА

«Развитие  национальной спортивной борьбы

курэш в г.Сибай на 2008-2012 годы»

Содержание

Паспорт Программы

1.  Содержание проблемы и необходимость ее решения

программными методами

2.  Цели и задачи Программы

3.  Сроки и этапы реализации Программы

4.  Механизм реализации Программы и контроль за ходом

ее выполнения

5.  Финансовое и ресурсное обеспечение Программы

6.  Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

7.  Система программных мероприятий

8.  Финансовые затраты на реализацию Программы

9.  Список использованных сокращений

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Городская целевая программа «Развитие национальной спортивной борьбы курэш в г.Сибай на 2008-2012 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Закон Республики Башкортостан «О физической культуре и спорте»; комплексная Программы по реализации в 2007 году основных положений Послания Президента Республики Башкортостан Государственному Собранию – Курултаю Республики Башкортостан «В год 450-летия Единства Башкортостана с Россией – к новым рубежам социального прогресса (О положении в республике и основных направлениях ее развития в 2007 году)», утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 мая 2007 года № 144 |
| Государственный заказчик | Министерство по физической культуре, спорту и туризму Республики Башкортостан; Министерство образования Республики Башкортостан; Министерство здравоохранения Республики Башкортостан; |
| Основные разработчики Программы | Комитет по физической культуре, спорту и туризму города Сибай Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | Цели: реализация государственной политики в области развития национальной спортивной борьбы курэш; совершенствование системы управления и межотраслевой координации развития национального (народного) вида спорта-борьбы курэш; обеспечение массовости занятий борьбой курэш среди различных возрастных групп населения город Сибай; создание условий для успешного участия спортсменов по борьбе курэш в республиканских, всероссийских и международных соревнованиях; подготовка спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных национальных команд РБ; создание условий, в том числе материально-технической базы, отвечающей современным требованиям, для подготовки высококвалифицированных спортсменов Задачи: разработка механизмов финансового, материально-технического и кадрового обеспечения развития национальной спортивной борьбы курэш; пропаганда национальной спортивной борьбы курэш среди населения в городе и Республике Башкортостан; развитие сети клубов по национальной спортивной борьбе курэш; совершенствование системы научно-методического, информационного, медико-биологического, спортивно-технического, психологического сопровождения подготовки спортсменов по борьбе курэш-кандидатов в сборные национальные Республики Башкортостан для участия в чемпионатах РБ и России; укрепление спортивного престижа города и Республики Башкортостан; развитие материально-технической базы национальной спортивной борьбы курэш путем реконструкции и строительства спортивных объектов; финансовое и социальное обеспечение подготовки спортсменов-борцов для достижения целевых установок, выполнения планов и обязательств |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Внедрение инновационных физкультурно-оздоровительных и спортивных технологий развития массовой национальной спортивной борьбы курэш среди различных категорий населения; применение передовых спортивно-методических и медико-биологических технологий подготовки спортсменов-борцов, а также современных целеориентированных средств специального назначения и методов спортивной тренировки по национальной спортивной борьбе курэш; внедрение новейших систем подготовки спортивных резервов, отбора спортсменов по борьбе курэш и формирования оптимальных составов сборных команд для участия в республиканских, всероссийских соревнованиях; осуществление подготовки спортсменов высшей квалификации на основе перспективного научно-методического прогнозирования и программирования спортивной деятельности; комплексное, системное научно-методическое, медико-биологического и информационное обеспечение подготовки спортсменов высокого класса и их участия в соревнованиях; создание условий для профессиональной подготовки высококвалифицированных спортсменов-кандидатов в городские сборные национальные, молодежные, юниорские и юношеские команды Республики Башкортостан; профессиональное обучение спортивных резервов |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2008-2012 годы, без деления на этапы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | Увеличение количества всех возрастных групп населения г. Сибай Республики Башкортостан, систематически занимающегося национальной спортивной борьбой курэш, с 0,6% в 2007 году до 1,0% в 2012 году; приобщение к занятиям борьбой курэш в спортивных секциях учащихся отделений ДЮСШ, СиБГУ, Пед. колледже с 1,2% в 2007 году до 2,5% в 2012 году; подготовка спортсменов высокого класса по борьбе на поясах и курэш, из них: на I разряд – 33 чел., в том числе по годам: 2008 год – 4 чел., 2009 год – 5 чел., 2010 год – 6 чел., 2011 год – 8 чел., 2012 год – 10 чел., Кандидаты в мастера спорта – 21 чел., в том числе по годам: 2008 год – 2 чел., 2009 год – 3 чел., 2010 год – 4 чел., 2011 год – 5 чел., 2012 год – 7 чел., Мастеров спорта – 4 чел., в том числе по годам: 2008 год – 0 чел., 2009 год – 1 чел., 2010 год – 1 чел., 2011 год – 1 чел., 2012 год – 1 чел., участие и успешное выступление спортсменов г. Сибай Республики Башкортостан на: чемпионатах РБ(количество медалей) 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 1 золот. 1 золот. 1 золот. 2 золот. 2 золот. 1 сереб. 1 сереб. 1 сереб. 2 сереб. 2 сереб. 1 бронз. 1 бронз. 1 бронз. 1 бронз. 2 бронз. чемпионах России: 0 золот. 1 золот. 1 золот. 1 золот. 2 золот. 0 сереб. 1 сереб. 1 сереб. 1 сереб. 1 сереб. 1 бронз. 0 бронз. 1 бронз. 1 бронз. 1 бронз. расширение и укрепление спортивных связей г. Сибай Республики Башкортостан с Россией |

- Содержание проблемы и необходимость

ее решения программными методами

Программа определяет основные пути развития в г. Сибай национальной спортивной борьбы курэш, направленные на увеличение числа занимающихся всех возрастных категорий населения, рост отделений по борьбе курэш в ДЮСШ, детских и подростковых клубах, спортивных секциях трудовых коллективов и учебных заведений, повышение уровня учебно-тренировочного процесса, подготовку спортсменов высокого класса и спортивного резерва, эффективное использование материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.

Необходимость разработки Программы обусловлена нехваткой высококвалифицированных тренеров-преподавателей, недостаточным финансовым, ресурсным и материально-техническим обеспечением, отсутствием отделений по борьбе курэш в ряде школ и учебных заведениях города, потребностью дополнительного повышения массовости занятий борьбой курэш среди взрослого населения, молодежи, детей и подростков.

В целях дальнейшего развития национальной спортивной борьбы курэш в г. Сибай Республики Башкортостан необходимо:

- обеспечить строительство, реконструкцию и переоборудование специализированных залов с комплексными инвентарным обеспечением (борцовскими коврами, тренажерами, восстановительными центрами, оборудованием и т.п.);

-    создать полноценные специализированные кафедры спортивной борьбы на базе высших учебных заведений профессионального образования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации тренерско-преподавательских кадров;

- изыскать дополнительные источники финансирования отделений национальной борьбы спортшкол на приобретение спортивной формы, инвентаря, проведения учебно-тренировочных занятий, на организацию и участие в соревнованиях;

- увеличить финансирование из бюджета города на приобретение современного инвентаря и оборудования, экипировку сборных команд и их участие в соревнованиях;

- предусмотреть введение дополнительной штатной единицы специалиста по борьбе курэш в структуре комитета по физической культуре и спорту Администрации городского округа г. Сибай;

Реализация мероприятий Программы является комплексным решением обозначенных проблем.

- Цели и задачи Программы

Целями Программы являются следующие:

- реализация городской политики в области развития национальной спортивной борьбы курэш;

- совершенствование системы управления и межотраслевой координации развития национального (народного) вида спорта-борьбы курэш;

- обеспечение массовости занятий борьбой курэш среди различных возрастных групп населения города;

- создание условий для успешного участия спортсменов по борьбе курэш в городских, республиканских и всероссийских соревнованиях;

- подготовка спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборной города и Республики Башкортостан;

- расширение и укрепление материально-технической базы, отвечающей современным требованиям, для подготовки высококвалифицированных спортсменов по борьбе курэш.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- разработка механизмов финансового, материально-технического и кадрового обеспечения развития национального спортивной борьбы курэш;

- широкая пропаганда национальной спортивной борьбы курэш среди населения города и Зауралья;

- развитие сети клубов и центров по национальной спортивной борьбе курэш;

- совершенствование системы информационного, научно-методического, медико-биологического, спортивно-технического, психологического сопровождения подготовки спортсменов г. Сибай по борьбе курэш-кандидатов в сборные команды Республики Башкортостан для участия в чемпионатах Республики Башкортостан и России;

- развитие материально-технической базы национальной спортивной борьбы курэш путем реконструкции и строительства спортивных объектов;

- финансовое и социальное обеспечение подготовки спортсменов-борцов для достижения целевых установок, выполнения планов и обязательств.

- Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2008-2012 годов, без деления на этапы.

- Механизм реализации Программы и контроль

за ходом ее выполнения

Основной заказчик программы Комитет по физической культуре, спорту и туризму Администрации городского округа г.Сибай.

Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение организационных, научно-методических, информационных и кадровых вопросов, касающихся развития национальной спортивной борьбы курэш. В их решении должны принять участие органы государственной власти и широкий круг заинтересованных организаций.

В связи с этим механизм реализации Программы предполагает:

- постоянную координацию действий исполнителей программных мероприятий, заинтересованных органов и организаций города;

- обеспечение основным заказчиком Программы контроля за реализацией программных мероприятий и целевым использованием выделенных финансовых средств;

- разработку и внедрение современных эффективных методик и технологий подготовки спортсменов-борцов высокого класса и спортивного резерва, в том числе чемпионов и призеров Республики Башкортостан и России;

- оценку социально-экономической эффективности реализации Программы.

Основной заказчик Программы ежегодно представляет в Правительство Республики Башкортостан информацию о реализации мероприятий Программы.

- Финансовое и ресурсное обеспечение программы

Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета города и внебюджетных источников, а также бюджета Республики Башкортостан, выделенных в установленном порядке.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий в 2008-2012 годах, составляет 840 тыс. рублей.

Кроме этой суммы предполагается привлечение государственных капитальных вложений на строительство и реконструкций объектов спортивного назначения в рамках республиканской адресной инвестиционной на соответствующий финансовый период.

- Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Социально- экономическая эффективность реализации Программы будет определяться через систему следующих основных показателей:

- количество занимающихся национальной спортивной борьбой курэш в городе Сибай, которое планируется довести с 0,6% в 2007 году до 1,0% в 2012 году;

- количество занимающихся детей, подростков и молодежи борьбой курэш в учебных заведениях всех типов и видов, в том числе в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (увеличение занимающихся в ДЮСШ с 1,2% в 2007 году до 2,5% в 2012 году);

- рост результатов, достигнутых спортсменами Башкортостана на всероссийских и международных соревнованиях по национальной спортивной борьбе курэш и борьбе на поясах;

- уровень информационного обеспечения развития массовой национальной спортивной борьбы курэш и участия спортсменов г. Сибай в чемпионатах РБ и России и в других международных соревнованиях;

- наличие соответствующей материально-технической базы, кадрового потенциала и уровень профессиональной подготовки тренеров-преподавателей по национальной спортивной борьбы курэш.

- СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п | Наименование программы | Сроки исполнения, годы | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Программы |  |  |  |
| 1.1. | Заключение договора о сотрудничестве города Сибай с федерацией национальной спортивной борьбы «Курэш» РБ | ежегодно | Комитет по физической культуре, спорту и туризму, ГорОО, Комитет по делам молодежи |
| 1.2. | Разработка и проведение городского конкурса на лучшую постановку работы, направленной на повышение массовости занятий национальной спортивной борьбой курэш среди всех возрастных групп населения | ежегодно | Комитет по физической культуре, спорту и туризму, Комитет по делам молодежи, Администрация городского округа город Сибай |
| 1.3. | Изучение, обобщение и распространение передового опыта работы по развитию национальной спортивной борьбы курэш в Республике Башкортостан и России | 2008-2012 | Комитет по физической культуре, спорту и туризму, ГорОО |
| 1.4. | Издание сборников нормативных правовых актов городского уровня, научно-методических документов и рекомендаций с комментариями по вопросам развития национальных и народных видов спорта, в том числе национальной спортивной борьбы курэш | 2008-2012 | Комитет по физической культуре, спорту и туризму, Комитет по делам молодежи, Администрация городского округа город Сибай |
| 2. Кадровое обеспечение реализации Программы |  |  |  |
| 2.1. | Организация переподготовки и повышения квалификации на базе Сибайского института башкирского государственного университета тренеров сборных команд ДЮСШ, средних и высших учебных заведений города Сибай по национальной спортивной борьбе курэш | 2008-2012 | Комитет по физической культуре, Сибайского институт башкирский государственный университет; ДЮСШ |
| 2.2. | Направление тренеров, работающих со спортсменами – кандидатами в сборные города национальные, молодежные, юниорские и юношеские команды РБ, с перспективным спортивным резервом, на научно-практические конференции, семинары проводимые в РБ и РФ по борьбе на поясах, а также на стажировку в зарубежные спортивные центры | 2008-2012 | Комитет по физической культуре, Минспорт Республики Башкортостан, Федерация национальной спортивной борьбы курэш города, ДЮСШ |
| 2.3. | Открытие отделения борьбы курэш по подготовке и повышению квалификации тренерско-преподавательских кадров и судей в высших учебных заведениях Сибайского института башкирского государственного университета | 2008-2012 | Сибайский институт башкирского государственного университета |
| 3. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 3.1. | Создание в городе Сибай Зауральского центра развития национальной спортивной борьбы курэш с учебно-тренировочной, восстановительной и методической базами | 2011-2012 | Комитет по физической культуре, спорту и туризму, ГорОО, Администрация городского округа город Сибай |
| 3.2. | Реализация принципов, критериев отбора и формирования сборных, молодежных, юниорских и юношеских команд города и РБ по национальной спортивной борьбе «курэш» и борьбы на поясах через подготовку и участие ведущих спортсменов в чемпионатах Республики Башкортостан и России | 2008-2012 | Комитет по физической культуре, спорту и туризму, ДЮСШ, Республиканская федерация борьбы на поясах |
| 3.3. | Обеспечение экипировкой ведущих спортсменов города, приобретение борцовских ковров для сборных команд города по национальной спортивной борьбе курэш и борьбе на поясах | 2008-2012 | Комитет по физической культуре, спорту и туризму |
| 3.4. | Привлечение внебюджетных средств в целях обеспечения качественной подготовки спортсменов города для участия в чемпионатах Республики Башкортостан и во всероссийских и международных соревнованиях по национальной спортивной борьбе курэш | 2008-2012 | Комитет по физической культуре, спорту и туризму, Федерация национальной спортивной борьбы курэш города |
| 4. Медицинское обеспечение подготовки спортсменов массовых разрядов, высокого класса и спортивных резервов |  |  |  |
| 4.1. | Осуществление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием мест проведения занятий и соревнований по национальной спортивной борьбе курэш | 2008-2012 | Управление Роспотребнадзора по городу Сибай и Зауралья |
| 4.2. | Обеспечение комплекса медицинских и реабилитационно-восстановительных мероприятий для занимающихся национальной спортивной борьбой курэш, членов сборных команд города Сибай | 2008-2012 | Здравоохранение города, Администрация городского округа город Сибай |
| 4.3. | Оснащение городских врачебно-физкультурных диспансеров, кабинетов спортивной медицины при городской больнице медицинской аппаратурой и оборудованием для проведения углубленного медицинского обследования спортсменов – членов сборных команд города Сибай | 2008-2012 | Здравоохранение города, Администрация городского округа город Сибай |
| 5. Информационное обеспечение реализации Программы |  |  |  |
| 5.1. | Создание специальной спортивной телевизионной программы по пропаганде национальной спортивной борьбы курэш | ежеквартально | Сибайское телевидение, Средства массовой информации |
| 5.2. | Осуществление взаимодействия физкультурно-спортивных организаций с редакциями ведущих республиканских средств массовой информации, освещение подготовки и участия спортсменов города в чемпионатах Республики Башкортостан и России, организация пресс-конференций, брифингов и презентаций | 2008-2012 | Комитет по физической культуре, спорту и туризму, Средства массовой информации, Сибайское телевидение |
| 5.3. | Выпуск информационно-методических материалов по вопросам развития национальной спортивной борьбы курэш | 2008-2012 | Комитет по физической культуре, спорту и туризму, Сибайское телевидение, Федерация национальной спортивной борьбы курэш РБ |
| 5.4. | Проведение тематических встреч и круглых столов с ветеранами спорта, выдающимися тренерами и спортсменами города и Зауралья Республики Башкортостан | 2008-2012 | Комитет по физической культуре, спорту и туризму, Средства массовой информации, Сибайское телевидение |
| 5.5. | Издание материалов, посвященных истории становления и развития в Республике Башкортостан национальной спортивной борьбы курэш и перспективами его развития | 2008-2012 | Комитет по физической культуре, спорту и туризму, Средства массовой информации, Федерация спортивных журналистов РБ, Федерация национальной спортивной борьбы курэш РБ |

8. ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения, годы | Направление и источник финансирования | Прогнозируемый объем финансирования, тыс. . рублей |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Приобретение для сборных команд г. Сибай спортивного инвентаря: Борцовские ковры Чучела борцовские Спортивная парадная форма Микроавтобусы марки «ГАЗель» для сборных команд (две возрастные команды) | Комитет по физической культуре, спорту и туризму | 2008-2012 | бюджет г. Сибай, бюджет РБ и внебюджетные источники | 260 45 40 300 | 130 - 20 - | 5 300 | 130 10 20 - | 15 | 15 | Создание условий для подготовки спортсменов высокого класса по национальной спортивной борьбе курэш – членов сборных команд России (национальной, молодежной, юниорской, юношеской) для подготовки и успешного выступления на международных соревнованиях, чемпионатах, Кубка мира и Европы |
| 2 | Изготовление и приобретение рекламной и наградной продукции, атрибутики и научно-методической литературы | -«- | -«- | -«- | 70 | - | 10 | 20 | 20 | 20 |  |
| 3 | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для подготовки и участия спортсменов г. Сибай в чемпионатах РБ и во всероссийских соревнованиях по борьбе курэш | Комитет по физической культуре, спорту и туризму | 2008 | бюджет РБ | 55 | - | 25 | - | 30 | - | Обеспечение непрерывного тренировочного процесса и повышение спортивного мастерства ведущих спортсменов Республики Башкортостан |
| 4 | Проведение соревнований и турниров по борьбе курэш по смете расходов | -«- | 2008 | Комитет по физической культуре, спорту и туризму | 70 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |  |
|  |  |  | всего | бюджет г. Сибай, бюджет РБ и внебюджетные источники | 840 | --« | --« | --« | --« | --« |  |
| 5 | Проведение учебно-тренировочных республиканских сборов для подготовки и участия спортсменов города – членов сборных на Всероссийских соревнованиях, 10-12 спортсменам и тренерам республики расходов на по проезду, питанию, размещению, экипировке, аренде спортсооружений и т.д.) | Минспорт РБ | 2008-2012 | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | Создание условий для обеспечения централизованной подготовки участия сборных команд России, в том числе спортсменов Республики Башкортостан в чемпионатах, Кубках мира и Европы, других международных соревнованиях и турнирах |
|  |  |  | итого |  | 840 | 160 | 350 | 195 | 80 | 55 |  |

Пояснительная записка

В целях развития национальной спортивной борьбы курэш в городе Сибай  также для обеспечения дальнейшего развития массовости национальной спортивной борьбы курэш среди населения города, в том числе укрепления материально-технической базы, отвечающая современным требованиям подготовки высоквалифицированных спортсменов, также для создания условий успешного участия спортсменов в республиканских всероссийских и международных соревнованиях на основании постановления Правительства РБ от 31.05.2007 г. № 144 (ред. от 04.02.2008) «О разработке мероприятий по развитию национальной спортивной борьбы курэш в Республике Башкортостан разработана программа «Развитие национальной спортивной борьбы курэш в городе Сибай на 2008-2012 годы»