| « 18 » июня 2013 года |  | № 27/2 – 5 |
| --- | --- | --- |

Уфа

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан  пятого  созыва

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 20 Кодекса Республики Башкортостан о выборах Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан постановляет:

1.Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан пятого созыва (прилагается).

2.Опубликовать Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан пятого созыва в газете «Республика Башкортостан».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан М.Б.Долматову.

Председатель

Центральной избирательной комиссии				Х.А. Валеев

Республики Башкортостан

Секретарь

Центральной избирательной комиссии 				М.Б. Долматова

Республики Башкортостан

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан от « 18 » июня 2013 года № 27/2 - 5 |
| --- | --- |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Государственного Собрания – Курултая

Республики Башкортостан  пятого  созыва

| Дата официального опубликования постановления Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан от 18 июня 2013 года № 27/1 - 5 | 19 июня 2013 г. |
| --- | --- |
| День голосования | 8 сентября 2013 г. |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Образование избирательных участков |  |  |  | Образованы в соответствии с п. 2 ст. 19 ФЗ и ч. 1 ст. 16 Кодекса | Главы администраций муниципальных районов, городских округов |  |
| 2. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий |  |  |  | Не позднее 29 июля 2013 года | Главы администраций муниципальных районов, городских округов |  |
| 3. | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей |  |  |  | Сразу после назначения дня голосования | Главы администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений, в общежитиях которых проживают и зарегистрированы студенты-очники |  |
| 4. | Информирование территориальных избирательных комиссий об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях |  |  |  | # Еженедельно # со дня представления сведений | Главы администраций муниципальных районов, городских округов, командиры воинских частей, руководители образовательных учреждений, в общежитиях которых проживают и зарегистрированы студенты-очники |  |
| 5. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку |  |  |  | Не позднее 28 августа 2013 года | Территориальные избирательные комиссии |  |
| 6. | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям |  |  |  | Не позднее 28 августа 2013 года | Территориальные избирательные комиссии |  |
| 7. | Представление в участковые избирательные комиссии избирательных участков, на которых голосуют избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, сведений об этих избирателях для составления и уточнения списков избирателей |  |  |  | После образования этих комиссий | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания |  |
| 8. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей |  |  |  | Не позднее 4 сентября 2013 года | Участковые избирательные комиссии |  |
| 9. | Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей на вокзалах и в аэропортах |  |  |  | 8 сентября 2013 года | Участковые избирательные комиссии |  |
| 10. | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения |  |  |  | C 28 августа 2013 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |  |
| 11. | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей |  |  |  | С 29 августа 2013 года | Участковые избирательные комиссии |  |
| 12. | Уточнение списков избирателей |  |  |  | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |  |
| 13. | Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей |  |  |  | С 18 по 30 августа 2013 года – каждые три дня, а с 31 августа 2013 года до дня голосования включительно – ежедневно | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, главы администраций муниципальных районов и городских округов; органы записи актов гражданского состояния, территориальные органы Федеральной миграционной службы, а в населенных пунктах, в которых отсутствуют эти органы, – местные администрации поселений; военные комиссары; командиры воинских частей; руководители образовательных учреждений с очной формой обучения; суды; территориальные избирательные комиссии |  |
| 14. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии |  |  |  | Не позднее 18 часов по местному времени 7 сентября 2013 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |  |
| 15. | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) |  |  |  | После подписания списка избирателей, но не позднее 7 сентября 2013 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |  |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Опубликование в средствах массовой информации и размещение на сайте Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных комиссий |  |  | Не позднее 21 июня 2013 года | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 17. |  | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий |  |  | 19 июня - 19 июля 2013 года | Территориальные избирательные комиссии |  |
| 18. |  | Направление в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий |  |  | Не позднее 25 июля 2013 года | Территориальные избирательные комиссии |  |
| 19. |  | Принятие решения о кандидатурах для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий |  |  | Не позднее 30 июля 2013 года | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 20. |  | Формирование участковых избирательных комиссий на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей, из резерва составов участковых избирательных комиссий |  |  | Не позднее 23 августа 2013 года, а в исключительных случаях – не позднее 7 сентября 2013 года | Территориальные избирательные комиссии |  |
| III. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКА КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. |  | Составление и публикация в республиканских государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, их региональных отделений, имеющих право участвовать в выборах депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, размещение его в сети Интернет, а также направление указанного списка в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан |  |  | По состоянию на 19 июня 2013 года и не позднее 22 июня 2013 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан |  |
| 22. |  | Уведомление политической партией (ее региональным отделением) Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан о дате, месте и времени проведения съезда (конференции, собрания) по выдвижению кандидатов |  |  | Не позднее чем за три дня до дня проведения указанного мероприятия | Избирательное объединение |  |
| 23. |  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов избирательными объединениями |  |  | Не позднее 20 июля 2013 года | Избирательные объединения |  |
| 24. |  | Представление списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, списка кандидатов, выдвинутого по единому избирательному округу, иных избирательных документов в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан |  |  | Не позднее 18 часов 20 июля 2013 года | Уполномоченный представитель избирательного объединения |  |
| 25. |  | Выдача уполномоченному представителю в письменной форме подтверждения о получении документов о выдвижении списка кандидатов |  |  | Незамедлительно после представления документов | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 26. |  | Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу, выдвинутых избирательным объединением, либо мотивированного отказа в таком заверении |  |  | В течение трех дней со дня приема документов | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 27. |  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам, списка кандидатов по единому избирательному округу с копией соответствующего заверенного списка либо решения об отказе в таком заверении |  |  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 28. |  | Направление решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копиями заверенного списка (заверенными копиями из списка) в соответствующие окружные избирательные комиссии |  |  | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 29. |  | Принятие решения о регистрации уполномоченных представителей, уполномоченных представителей по финансовым вопросам избирательного объединения либо мотивированного решения об отказе в их регистрации |  |  | В течение трех дней со дня представления документов | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 30. |  | Самовыдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу, представление уведомления о самовыдвижении, иных документов в соответствующую избирательную комиссию |  |  | Не позднее 18 часов 20 июля 2013 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |  |
| 31. |  | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию кандидатом, включенным в заверенный список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам, заявления о согласии баллотироваться, иных документов, необходимых для выдвижения |  |  | Не позднее 18 часов 20 июля 2013 года | Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным избирательным округам |  |
| 32. |  | Выдача кандидату в письменной форме подтверждения о получении документов о самовыдвижении (выдвижении) |  |  | Незамедлительно после представления документов | Окружная избирательная комиссия |  |
| 33. |  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата |  |  | В течение трех дней после предоставления документов, необходимых для такой регистрации | Окружная избирательная комиссия |  |
| 34. |  | Регистрация уполномоченных представителей избирательных объединений, выдвинувших список кандидатов по одномандатным избирательным округам |  |  | В течение трех дней после предоставления документов, необходимых для такой регистрации | Окружная избирательная комиссия |  |
| 35. |  | Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидатов |  |  | Со дня оплаты изготовления подписных листов | Кандидаты |  |
| 36. |  | Представление в Центральную избирательную комиссию документов для регистрации списков кандидатов, выдвинутых по единому избирательному округу |  |  | Не позднее 18 часов 20 июля 2013 года | Уполномоченные представители избирательных объединений |  |
| 37. |  | Представление в соответствующую окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу |  |  | Не позднее 18 часов 20 июля 2013 года | Кандидаты |  |
| 38. |  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований Кодекса к оформлению документов, представленных в соответствующую избирательную комиссию |  |  | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | Окружная избирательная комиссия, Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 39. |  | Передача копии итогового протокола (ведомостей) проверки подписных листов в поддержку кандидата |  |  | Не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |  |
| 40. |  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в избирательную комиссию |  |  | Не позднее чем за один день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |  |
| 41. |  | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в регистрации |  |  | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации документов | Окружная избирательная комиссия, Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 42. |  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов, копии решения об отказе в регистрации, исключении из списка с изложением оснований отказа, исключения кандидата из списка |  |  | В течение одних суток с момента принятия данного решения | Окружная избирательная комиссия, Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 43. |  | Передача информации о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов участковым избирательным комиссиям для размещения на стендах в помещениях для голосования |  |  | Не позднее 23 августа 2013 года | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, окружные, территориальные избирательные комиссии |  |
| IV. СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |  | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, уполномоченные представители избирательных объединений |  |
| 45. |  | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения |  |  | В течение трех дней со дня поступления в соответствующую избирательную комиссию письменного заявления кандидата либо письменного представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц и письменных заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Окружные избирательные комиссии, Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 46. |  | Уведомление соответствующих кандидатов, избирательных объединений об аннулировании регистрации их доверенного лица в случае приобретения им статуса, несовместимого со статусом доверенного лица |  |  | В трехдневный срок со дня принятия решения | Окружные избирательные комиссии, Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 47. |  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в Центральную избирательную комиссию |  |  | Не позднее 23 августа 2013 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 6 сентября 2013 года | Кандидаты, выдвинутые в составе списка кандидатов |  |
| 48. |  | Реализация права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка, подав решение в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан |  |  | Не позднее 23 августа 2013 года | Уполномоченный орган избирательного объединения |  |
| 49. |  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, снять свою кандидатуру, подав письменное заявление в соответствующую окружную избирательную комиссию |  |  | Не позднее 2 сентября 2013 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее 6 сентября 2013 года | Кандидаты |  |
| 50. |  | Реализация права избирательного объединения отозвать список кандидатов, подав решение в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан |  |  | Не позднее 2 сентября 2013 года | Уполномоченный орган избирательного объединения |  |
| 51. |  | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу |  |  | Не позднее 2 сентября 2013 года | Уполномоченный орган избирательного объединения |  |
| 52. |  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата, списка кандидатов на основании письменного заявления о снятии кандидатуры или решения избирательного объединения об отзыве кандидата, списка кандидатов |  |  | Не позднее чем в трехдневный срок со дня поступления заявления, решения избирательного объединения, а в период с 3 по 6 сентября 2013 года – в течение суток | Соответствующая избирательная комиссия |  |
| V. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 53. |  | Предоставление избирательным комиссиям бесплатного эфирного времени для информирования избирателей, а также бесплатной печатной площади для публикации актов и решений избирательных комиссий, размещения иной информации |  |  | В течение 5 дней со дня их принятия |  | Государственные и муниципальные организации телерадиовещания, редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий |
| 54. |  | Размещение на стендах в помещениях для голосования полученной из вышестоящих избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов с указанием сведений, перечисленных в статьи 40 Кодекса, а также об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов, списков кандидатов |  |  | Не позднее 23 августа 2013 года |  | Территориальные, участковые избирательные комиссии |
| 55. |  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе на их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») |  |  | В период с 3 по 8 сентября 2013 года включительно |  |  |
| 56. |  | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть Интернет) |  |  | 8 сентября 2013 года до момента окончания голосования на территории Республики Башкортостан |  |  |
| 57. |  | Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан перечня государственных организаций телерадиовещания и государственных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  |  | Не позднее 24 июня 2013 года |  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан |
| 58. |  | Опубликование перечня государственных организаций телерадиовещания и государственных периодических печатных изданий |  |  | По представлению |  | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |
| 59. |  | Агитационный период |  |  | Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов до ноля часов по местному времени 7 сентября 2013 года |  |  |
| 60. |  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях |  |  | С 10 августа до ноля часов по местному времени 7 сентября 2013 года |  |  |
| 61. |  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан |  |  | Не позднее 19 июля 2013 года |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 62. |  | Проведение жеребьевки в соответствии с частью 7 статьи 64 Кодекса в целях определения дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, совместных агитационных мероприятий на каналах государственных организаций телерадиовещания |  |  | В течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 4 августа 2013 года |  | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, представители государственных организаций телерадиовещания |
| 63. |  | Публикация определенного в результате жеребьевки графика распределения бесплатного эфирного времени и печатной площади в средствах массовой информации |  |  | Не позднее 8 августа 2013 года |  | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |
| 64. |  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения после проведения жеребьевки отказаться от использования эфирного времени, сообщив об этом в письменной форме соответствующей организации телерадиовещания |  |  | Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир |  | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 65. |  | Проведение жеребьевки в целях определения дат и времени выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и (или) предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений на платной основе |  |  | В течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 4 августа 2013 года |  | Государственные организации телерадиовещания на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями |
| 66. |  | Проведение жеребьевки в целях определения дат публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений в государственных периодических печатных изданиях |  |  | В течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 4 августа 2013 года |  | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, окружные избирательные комиссии, редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю |
| 67. |  | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади |  |  | В течение 5 дней по завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 4 августа 2013 года |  | Редакции государственных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями |
| 68. |  | Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания |  |  | Не позднее чем за 5 дней до дня публикации предвыборного агитационного материала |  | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 69. |  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени |  |  | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени |  | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 70. |  | Представление в филиал Сберегательного банка Российской Федерации платежного документа о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади |  |  | Не позднее чем за 2 дня до дня публикации предвыборного агитационного материала |  | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 71. |  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер |  |  | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» |  | Организатор публичного мероприятия, органы местного самоуправления |
| 72. |  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, представителей политических партий, зарегистрировавших список кандидатов, с избирателями |  |  | В течение трех дней со дня подачи заявки |  | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 4 статьи 66 Кодекса |
| 73. |  | Уведомление в письменной форме Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему список кандидатов, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавшим список кандидатов |  |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3 и 4 статьи 66 Кодекса |
| 74. |  | Размещение в сети Интернет информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату, избирательному объединению помещения для встреч с избирателями, или информирование об этом других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших список кандидатов, иным способом |  |  | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |
| 75. |  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ (услуг) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов. Представление указанных сведений в Центральную избирательную комиссию |  |  | Не позднее 19 июля 2013 года |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению предвыборных печатных агитационных материалов |
| 76. |  | Представление экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов в соответствующие избирательные комиссии |  |  | До начала распространения соответствующих материалов |  | Кандидаты, избирательные объединения |
| 77. |  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов |  |  | Не позднее 8 августа 2013 года |  | Органы местного самоуправления по предложениям территориальных избирательных комиссий |
| 78. |  | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов, зарегистрированный список кандидатов, своей предвыборной программы не менее чем в одном государственном периодическом печатном издании, размещение ее в сети Интернет. |  |  | Не позднее 28 августа 2013 года |  | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, зарегистрированный список кандидатов |
| 79. |  | Представление в соответствующие избирательные комиссии данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации |  |  | Не позднее 18 сентября 2013 года |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, предоставившие эфирное время и печатные площади для проведения предвыборной агитации |
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 80. |  | Направление в распоряжение Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан средств на подготовку и проведение выборов депутатов Государственного Собрания, предусмотренных и выделенных из бюджета Республики Башкортостан |  |  | Не позднее 28 июня 2013 года | Министерство финансов Республики Башкортостан |  |
| 81. |  | Представление отчетов избирательных комиссий о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  |  |  |  |
|  |  | в территориальные избирательные комиссии |  |  | Не позднее 18 сентября 2013 года | Участковые избирательные комиссии |  |
|  |  | в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан |  |  | Не позднее 28 октября 2013 года | Территориальные избирательные комиссии |  |
|  |  | в Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан |  |  | Не позднее 23 декабря 2013 года | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 82. |  | Возврат в бюджет Республики Башкортостан не израсходованных избирательными комиссиями средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов |  |  | Не позднее 22 февраля 2014 года | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 83. |  | Создание избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании кандидатом, выдвинутым по одномандатному избирательному округу |  |  | После уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении, до представления документов для регистрации кандидата | Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу |  |
| 84. |  | Создание избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов по единому избирательному округу |  |  | После регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам избирательного объединения | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |  |
| 85. |  | Представление в соответствующую избирательную комиссию первого финансового отчета |  |  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатов, списков кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |  |
| 86. |  | Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета |  |  | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения |  |
| 87. |  | Передача копий первого и итогового финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в редакции средств массовой информации для опубликования |  |  | Не позднее чем через 5 дней со дня получения отчетов | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, окружные избирательные комиссии |  |
| 88. |  | Опубликование переданных избирательными комиссиями финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений |  |  | В течение 5 дней со дня их поступления в редакцию | Редакции государственных периодических печатных изданий |  |
| 89. |  | Представление в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан, окружные избирательные комиссии, кандидатам, избирательным объединениям сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и о расходовании этих средств |  |  | По требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидата, избирательного объединения | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации |  |
| 90. |  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов |  |  | Периодически | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, окружные избирательные комиссии |  |
| 91. |  | Опубликование переданных избирательными комиссиями сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов |  |  | В течение 3 дней со дня получения | Редакции государственных периодических печатных изданий |  |
| 92. |  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и расходование этих средств |  |  | В трехдневный срок, а с 4 сентября 2013 года – немедленно | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата, избирательного объединения |  |
| 93. |  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию, направившую представление |  |  | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |  |
| 94. |  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам |  |  | После дня голосования | Кандидат, избирательное объединение |  |
| 95. |  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах, в доход бюджета Республики Башкортостан |  |  | С 7 ноября 2013 года | Филиалы Сберегательного банка Российской Федерации по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии |  |
| VII. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 96. |  |  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой |  | Не позднее 18 августа 2013 года | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 97. |  |  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней |  | Не позднее 18 августа 2013 года | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 98. |  |  | Утверждение текста избирательного бюллетеня, печатающегося на двух и более языках |  | Не позднее 18 августа 2013 года (ч.5 ст.77 Кодекса) | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 99. |  |  | Изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования в день голосования |  | По решению Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан | Полиграфические организации |  |
| 100. |  |  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан, уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) |  | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 101. |  |  | Передача избирательных бюллетеней: |  |  |  |  |
|  |  |  | в территориальные избирательные комиссии |  | - Не позднее - 4 сентября - 2013 года | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
|  |  |  | в участковые избирательные комиссии |  | Не позднее 6 сентября 2013 года | Территориальные избирательные комиссии |  |
| 102. |  |  | Утверждение текста открепительного удостоверения, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений |  | Не позднее 9 июля 2013 года | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 103. |  |  | Передача открепительных удостоверений: |  |  |  |  |
|  |  |  | в территориальные избирательные комиссии |  | Не позднее 23 июля 2013 года | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
|  |  |  | в участковые избирательные комиссии |  | 28 августа 2013 года | Территориальные избирательные комиссии |  |
| 104. |  |  | Выдача открепительных удостоверений избирателям: |  |  |  |  |
|  |  |  | в помещениях территориальных избирательных комиссий | С 24 июля по 28 августа 2013 года |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
|  |  |  | в помещениях участковых избирательных комиссий | С 29 августа по 7 сентября 2013 года |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| 105. |  |  | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений | 28 августа 2013 года |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
| 106. |  |  | Направление в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан сведений о движении открепительных удостоверений в территориальных избирательных комиссиях | По состоянию на: 24 июля, 28 августа 2013 года |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
| 107. |  |  | Направление в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан сведений по движению открепительных удостоверений в участковых избирательных комиссиях | По состоянию на: 29 августа, 4 сентября, 7 сентября 2013 года |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
| 108. |  |  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 28 августа 2013 года |  | Территориальные и участковые избирательные комиссии |  |
| 109. |  |  | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | Не позднее 4 сентября 2013 года |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| 110. |  |  | Проведение голосования | 8 сентября 2013 года с 8 до 20 часов по местному времени. |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| 111. |  |  | Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 29 августа, но не позднее 14 часов по местному времени 8 сентября 2013 года |  | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |  |
| 112. |  |  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| 113. |  |  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии |  | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |  |
| 114. |  |  | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 3 статьи 36 Кодекса | Незамедлительно после подписания протокола |  | Участковые избирательные комиссии при обращении соответствующих лиц |  |
| 115. |  |  | Направление в территориальные избирательные комиссии первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий с приложенным к ним документами | Немедленно после подписания протоколов об итогах голосования и выдачи их заверенных копий |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| 116. |  |  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | По окончании получения протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, но не позднее 9 сентября 2013 года |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
| 117. |  |  | Направление в окружные избирательные комиссии первых экземпляров протоколов территориальных избирательных вместе с приложенными к ним документами | Незамедлительно после подписания протоколов |  | Территориальные избирательные комиссии |  |
| 118. |  |  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу, установление итогов голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного округа | Не позднее 12 сентября 2013 года |  | Окружные избирательные комиссии |  |
| 119. |  |  | Направление в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан первых экземпляров протоколов окружных избирательных комиссий вместе с приложенными к ним документами | Незамедлительно после подписания протоколов |  | Окружные избирательные комиссии |  |
| 120. |  |  | Размещение данных протоколов №1 и №2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования в сети Интернет | По мере введения данных в ГАС «Выборы» |  | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 121. |  |  | Определение результатов выборов по единому избирательному округу | Не позднее 19 сентября 2013 года |  | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 122. |  |  | Распределение депутатских мандатов между списками кандидатов, допущенными к распределению депутатских мандатов | До установления общих результатов выборов |  | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 123. |  |  | Установление общих результатов выборов депутатов Государственного Собрания и подписание протокола о результатах выборов депутатов Государственного Собрания | Не позднее 19 сентября 2013 года |  | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 124. |  |  | Направление извещения зарегистрированным кандидатам, избранным депутатами | Незамедлительно после определения результатов выборов |  | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, окружные избирательные комиссии |  |
| 125. |  |  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей | В пятидневный срок после получения извещения избирательной комиссии |  | Кандидаты |  |
| 126. |  |  | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов по соответствующему избирательному округу |  | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, окружные избирательные комиссии |  |
| 127. |  |  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (списков кандидатов) | В течение 5 дней со дня принятия решения, но не позднее 8 октября 2013 года |  | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан, окружные избирательные комиссии |  |
| 128. |  |  | Регистрация избранного депутата, вручение удостоверения об избрании | После представления указанных в части 5 статьи 84 Кодекса документов |  | Соответствующие избирательные комиссии |  |
| 129. |  |  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов депутатов Государственного Собрания | Не позднее 6 ноября 2013 года |  | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 130. |  |  | Размещение в сети Интернет данных, которые содержатся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов | В течение трех месяцев со дня официального опубликования (публикации) полных данных о результатах выборов |  | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 131. |  |  | Хранение, передача в архив и уничтожение избирательной документации | В порядке, утверждаемом Центральной избирательной комиссией Республики Башкортостан |  | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |  |
| 132. |  |  | Хранение учетных документов о предоставлении бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади для проведения предвыборной агитации | До 8 сентября 2016 года |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |  |

Здесь и далее ФЗ - Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12 июня 201 года №67-ФЗ, Кодекс – Кодекс Республики Башкортостан о выборах от 6 декабря 2006 года №380-з.