|  | УтверждЕНО Решением территориальной избирательной комиссии городского округа город Сибай Республики Башкортостан от 30 сентября 2011 года № 9 |
| --- | --- |

# ПЛАН

мероприятий территориальной избирательной комиссии городского округа город Сибай Республики Башкортостан по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
|  | Образование избирательных участков | 5 октября 2011 года | Глава Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан, Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | 12 октября 2011 года | Глава Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан, Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию городского округа город Сибай Республики Башкортостан | Не позднее 4 октября 2011 года | Глава Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан, Руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или чьём самостоятельном распоряжении находятся общежитии |
|  | Закрепление за избирательными участками предприятий и организаций (постановление Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан) | октябрь 2011 года | Глава Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
|  | Организация мер по охране общественного порядка в период подготовки и проведения выборов, в том числе охрана помещений для голосования, а также для хранения избирательной документации, сопровождение и охрана транспортных средств, перевозящих избирательную документацию | октябрь-декабрь 2011 года | Отдел МВД РФ по г. Сибай, Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан, Руководители образовательных учреждений с очной формой обучения, за которыми закреплены на праве оперативного управления или чьём самостоятельном распоряжении находятся общежитии |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку по состоянию на 1 ноября 2011 года | Не позднее 12 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
|  | Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим участковым избирательным комиссиям | 13 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
|  | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 13 ноября 2011 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (по форме, установленной ЦИК Российской Федерации) | Не ранее 13 ноября и не позднее 18 ноября 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Уточнение списков избирателей | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии (его составления участковой избирательной комиссией) и до окончания времени голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление в территориальные либо участковые избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списков избирателей | С 13 по 25 ноября 2011 года – каждые три дня, а с 26 ноября 2011 года до дня голосования включительно – ежедневно | Глава Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан, Отдел ЗАГС г.Сибай Управления записи актов гражданского состояния РБ, Отделение Управления Федеральной миграционной службы России по РБ в г. Сибай, Отдел военного комиссариата РБ по г.Сибай и Хайбуллинскому району, Суды. Руководители образовательных учреждений с очной формой обучения; Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18 часов по местному времени 3 декабря 2011 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | После подписания списка избирателей, но не позднее 3 декабря 2011 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
| II. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
|  | Опубликование (обнародование) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав | 12 октября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
|  | Прием предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных комиссий | С 13 по 31 октября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий | Не ранее 3 ноября и не позднее 10 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
|  | Опубликование (обнародование) информации о составе участковых избирательных комиссий | 11 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
|  | Обучающие семинары с членами участковых избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва | С 14 по 16 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
| III. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
|  | Определение мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов (распоряжение Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан) |  | Глава Администрации городского округа город Сибай Республики Башкортостан, Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть Интернет) | С 29 ноября по 4 декабря 2011 года включительно |  |
|  | Информирование избирателей о кандидатах, об избирательных объединениях, а также о ходе подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, о сроках и порядке совершения избирательных действий, законодательстве Российской Федерации о выборах | В соответствии с Федеральным законом | Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
|  | Размещение на стендах в помещении территориальной избирательной комиссии информации о зарегистрированных федеральных списках кандидатов и зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3, 4 статьи 72 Федерального закона | Не позднее 18 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
|  | Размещение на стендах в помещении территориальной избирательной комиссии информации об отмене регистрации зарегистрированных федеральных списков кандидатов, о выбытии кандидатов из зарегистрированных федеральных списков кандидатов | Незамедлительно по получении из избирательных комиссий субъектов Российской Федерации сведений об отмене регистрации, о выбытии кандидатов | Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
|  | Агитационный период | Со дня выдвижения политической партией федерального списка кандидатов и до ноля часов по местному времени 3 декабря 2011 года |  |
|  | Период проведения предвыборной агитации на Сибайской студии телерадиовещания и в газетах «Сибайский рабочий», «Атайсал» | С 5 ноября до ноля часов по местному времени 3 декабря 2011 года |  |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Администрация городского округа город Сибай Республики Башкортостан, Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
|  | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения печатных предвыборных агитационных материалов | Не позднее 3 ноября 2011 года | Администрация городского округа город Сибай Республики Башкортостан, Совет городского округа город Сибай Республики Башкортостан, Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
| V. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Создание контрольно-ревизионной службы при территориальной избирательной комиссии городского округа город Сибай Республики Башкортостан | сентябрь 2011 года | Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
|  | Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств: |  |  |
|  | в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 14 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | в Центральную избирательную комиссию Республики Башкортостан | Не позднее 21 декабря 2011 года | Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
| VI. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Образование группы контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных её технических средств в территориальной избирательной комиссии городского округа город Сибай Республики Башкортостан | Не позднее 3 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
|  | Передача избирательных бюллетеней: |  |  |
|  | в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 24 ноября 2011 года | Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан |
|  | в участковые избирательные комиссии | Не позднее 2 декабря 2011 года, а в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
| 33. | Обработка избирательных бюллетеней (наклеивание специальных знаков) | С 24 ноября по 2 декабря 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
| 34. | Передача открепительных удостоверений: |  |  |
|  | в участковые избирательные комиссии со списками избирателей и выписками из реестра выдачи открепительных удостоверений | 13 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
| 35. | Введение данных на КСА ТИК «ГАС «Выборы» о количестве открепительных удостоверений, выданных избирателям: |  |  |
|  | в территориальной избирательной комиссии | 3 ноября, 13 ноября | Рабочая группа для обеспечения контроля за получением, передачей, хранением и погашением открепительных удостоверений |
|  | в участковых избирательных комиссиях | 23 ноября, 30 ноября | Рабочая группа для обеспечения контроля за получением, передачей, хранением и погашением открепительных удостоверений |
| 36. | Выдача открепительных удостоверений избирателям: |  |  |
|  | в территориальной избирательной комиссии | С 19 октября по 13 ноября 2011 года | Председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
|  | в участковых избирательных комиссиях | С 14 ноября по 3 декабря 2011 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| 37. | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений | 13 ноября 2011 года | Председатель и секретарь территориальной избирательной комиссии городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
| 38. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации | Не позднее 13 ноября 2011 года | Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
| 39. | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | Не ранее 28 ноября и не позднее 30 ноября 2011 года | Участковые избирательные комиссии |
| 40. | Проведение голосования | - 4 декабря - 2011 года - с 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| 41. | Подача письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | - После формирования участковой избирательной комиссии, - но не позднее - 14 часов по - местному времени 4 декабря - 2011 года | - Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования |
| 42. | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 43. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
| 44. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части 5 статьи 29 Федерального закона | Незамедлительно после подписания протокола | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий при обращении соответствующих лиц |
| 45. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в Центральную избирательную комиссию или в архив, уничтожение указанных документов | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением ЦИК России от 1 июня 2011 года № 13/148-6 | Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |
| 46. | Хранение избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей | Не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия городского округа город Сибай Республики Башкортостан |